## EX - Gantt de cronograma do pro
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT DE CRONOGRAMA DO PROJETO
[12 empty] | Fase Execução | [5 empty] | Entregas agendadas | [6 empty] | Dias indisponíneis | [5 empty] | Planeamento de trabalho
[8 empty] | - |  |  | SETEMBRO | [10 empty] | OUTUBRO | [30 empty] | NOVEMBRO | [29 empty] | DEZEMBRO
TAREFA | TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PERCENTAGEM DA TAREFA | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14
ID | CARGO | PROPRIETÁRIO | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM
1 | Milestone 1 | [9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | Constituição do grupo | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
1.1.1 | Proposta de sistema | - | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 7 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
1.2 | Declaração de âmbito | - | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 7 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
2 | Milestone 2 | bar: SEMANA 12 QUI 5
2,1 | Convocatória&Ata | - | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 1 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
2,2 | Regulamento Interno | - | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
2,3 | Conograma | - | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 4 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3 | Milestone 3 | bar: SEMANA 12 QUI 5
3.1 | Requisitos | Todos | 2024-10-01 | 2024-10-06 | 5 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.2 | Arquitetura | Carlos | 2024-10-06 | 2024-10-14 | 8 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.3 | Wireframes e/ou mockups | Vasco | 2024-10-06 | 2024-10-14 | 8 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.4 | Casos de Uso | Carlos e Luis | 2024-10-06 | 2024-10-14 | 8 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.5 | Diagramas UML | Todos | 2024-10-05 | 2024-10-14 | 9 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.6 | Diagramas ER | João | 2024-10-06 | 2024-10-14 | 8 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.7 | Dicionário de dados | João | 2024-10-05 | 2024-10-14 | 9 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.8 | Product Backlog | Luís | 2024-10-05 | 2024-10-14 | 9 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.9 | Cronograma(atualizado) | Todos | 2024-10-07 | 2024-10-19 | 12 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.10 | Avaliação interna(atualizado) | Todos |  |  |  | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
3.11 | Convocatória&Ata | Todos | 2024-10-07 | 2024-10-19 | 12 | 100% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
4 | Milestone 4 | bar: SEMANA 12 QUI 5
4.1 | Back-end |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
4.2 | Requests |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
4.3 | Testes |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
4.4 | Atualização do cronograma | [9 empty] | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
5 | Milestone 5
5,1 | Front-end WEB |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
5,2 | Front-end MOBILE |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L
5,3 | Anáilse do product backlog |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | SEMANA 5 QUI 17: L; SEMANA 6 TER 22: C/L; SEMANA 6 QUA 23: C/L; SEMANA 6 QUI 24: V; SEMANA 6 SEX 25: V; SEMANA 7 QUA 30: L/C/V; SEMANA 7 QUI 31: V; SEMANA 7 SEX 1: C; SEMANA 7 SAB 2: L; SEMANA 8 QUI 7: V; SEMANA 8 SEX 8: V; SEMANA 9 SEG 11: L; SEMANA 9 DOM 17: V; SEMANA 10 SEG 18: V; SEMANA 12 QUI 5: L; SEMANA 14 TER 17: C/L; SEMANA 14 QUA 18: C/L